## Hoja1
MUNICIPIO DE ROMITA Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0579.001 | CONS TANQ ELEV AG POTAB ANTO LOMA PORTIL-SN VICENT | CONS TANQ ELEV AG POTAB ANTO LOMA PORTIL-SN VICENT | 31111-2501 | 1300000 | 1300000
K0579.002 | CONSTR ADECUACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LOC PARAISO | CONSTR ADECUACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE LOC PARAISO | 31111-2501 | 650000 | 650000
K0579.003 | CONSTRUC TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE EN EL ESCOPLO | CONSTRUC TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE EN EL ESCOPLO | 31111-2501 | 1800000 | 1800000
K0579.004 | CONSTRUC AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN LOC LAJAS | CONSTRUC AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN LOC LAJAS | 31111-2501 | 1000000 | 1000000
K0579.005 | LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE LOC SANTA ROSA RIVAS | LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE LOC SANTA ROSA RIVAS | 31111-2501 | 1000000 | 1000000
K0579.006 | CONST RED AGUA POTABLE COL VALLE DE CRISTO REY 1ET | CONST RED AGUA POTABLE COL VALLE DE CRISTO REY 1ET | 31111-2501 | 2000000 | 2000000
K0579.007 | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC ESCOPLO | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC ESCOPLO | 31111-2501 | 525000 | 525000
K0580.001 | REHAB RED DREN SANT CORONAD TRA JIMENEZ-PINO SUARZ | REHAB RED DREN SANT CORONAD TRA JIMENEZ-PINO SUARZ | 31111-2501 | 1211509.19 | 1211509.19
K0580.002 | REHAB RED DREN SANIT BERRIOZABAL/16 SEPT-ALLENDE | REHAB RED DREN SANIT BERRIOZABAL/16 SEPT-ALLENDE | 31111-2501 | 0 | 0
K0580.003 | REHAB RED DREN SANIT HERRERA/HEROES DE CHAPULTEPEC | REHAB RED DREN SANIT HERRERA/HEROES DE CHAPULTEPEC | 31111-2501 | 538962.2 | 538962.2
K0580.004 | REHAB RED DREN SANIT GUADALUPE VICT/HERRERA-ROCHA | REHAB RED DREN SANIT GUADALUPE VICT/HERRERA-ROCHA | 31111-2501 | 517562.08 | 517562.08
K0580.005 | REHAB RED DREN SANIT HERRERA LAZARO CARDENAS-AUZA | REHAB RED DREN SANIT HERRERA LAZARO CARDENAS-AUZA | 31111-2501 | 444877.3 | 444877.3
K0580.006 | REHAB DREN CAL JARDIN NIÑOS LOC SNTA ROSALÍA GAVIA | REHAB DREN CAL JARDIN NIÑOS LOC SNTA ROSALÍA GAVIA | 31111-2501 | 450000 | 450000
K0580.007 | AMPLIACION RED DREN CALLE PRINCIPAL/GAVIA DE RIVAS | AMPLIACION RED DREN CALLE PRINCIPAL/GAVIA DE RIVAS | 31111-2501 | 450000 | 450000
K0580.008 | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN SAN JORGE TUNA AGRIA | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN SAN JORGE TUNA AGRIA | 31111-2501 | 300000 | 300000
K0580.009 | AMPLIACION RED DE DRENAJE LOC VALENCIANA DE GAVIA | AMPLIACION RED DE DRENAJE LOC VALENCIANA DE GAVIA | 31111-2501 | 500000 | 500000
K0580.010 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITAR LOC TIERRAS BLANCAS | AMPLIACION RED DRENAJE SANITAR LOC TIERRAS BLANCAS | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0580.011 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO LOC OCOTES | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO LOC OCOTES | 31111-2501 | 479245.11 | 479245.11
K0580.012 | AMPLIACION RED DRENAJ SANITAR LOC LOMA DE PORTILLO | AMPLIACION RED DRENAJ SANITAR LOC LOMA DE PORTILLO | 31111-2501 | 1000000 | 1000000
K0580.013 | RED DRENAJE SANITARIO COL LOS PARAISOS 1ER ETAPA | RED DRENAJE SANITARIO COL LOS PARAISOS 1ER ETAPA | 31111-2501 | 4000000 | 4000000
K0580.014 | REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO LOC CAMALEON | REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO LOC CAMALEON | 31111-2501 | 350000 | 350000
K0580.015 | AMPLIACION RED DREN SAN ANTON LOC SANTA ROSA RIVAS | AMPLIACION RED DREN SAN ANTON LOC SANTA ROSA RIVAS | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0580.016 | AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE LOC PEDREGAL DE RANGEL | AMPLIACIÓN RED AGUA POTABLE LOC PEDREGAL DE RANGEL | 31111-2501 | 1000000 | 1000000
K0581.001 | AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA LOC ANGELES | AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA LOC ANGELES | 31111-2501 | 650000 | 650000
K0581.002 | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRIC LOC BELEN DE GAVIA | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRIC LOC BELEN DE GAVIA | 31111-2501 | 650000 | 650000
K0581.003 | AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRIC LOC EL JAGÜEY | AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRIC LOC EL JAGÜEY | 31111-2501 | 615000 | 615000
K0581.004 | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LOC EL CAMALEÓN. | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LOC EL CAMALEÓN. | 31111-2501 | 400000 | 400000
K0581.005 | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRICA LOC GAVIA D RIVAS | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRICA LOC GAVIA D RIVAS | 31111-2501 | 500000 | 500000
K0581.006 | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRICA LOC LUZ DE SILVA | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRICA LOC LUZ DE SILVA | 31111-2501 | 500000 | 500000
K0581.007 | AMPLIACION RED DISTRIBUC ELECTRICA LOC OJOS D RANA | AMPLIACION RED DISTRIBUC ELECTRICA LOC OJOS D RANA | 31111-2501 | 500000 | 500000
K0581.008 | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRICA LOC S RAMON NUEVO | AMPLIACION RED DISTRIB ELECTRICA LOC S RAMON NUEVO | 31111-2501 | 250000 | 250000
K0582.001 | CONSTRUCCIÓN RED ALUMBRAD CAM ACCES COL LOMA BONIT | CONSTRUCCIÓN RED ALUMBRAD CAM ACCES COL LOMA BONIT | 31111-2501 | 1900000 | 1900000
K0582.002 | REHABILITACIÓN ALUMBRADO "CAMINO VIEJO A ROMITA". | REHABILITACIÓN ALUMBRADO "CAMINO VIEJO A ROMITA". | 31111-2501 | 700000 | 700000
K0582.003 | REHABILITACIÓN ALUMBRADO GLORIET LICEAGA-PUERT INT | REHABILITACIÓN ALUMBRADO GLORIET LICEAGA-PUERT INT | 31111-2501 | 1400000 | 1400000
K0582.004 | REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUB BLV ROMITA-IRAPUATO | REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUB BLV ROMITA-IRAPUATO | 31111-2501 | 1000000 | 1000000
K0582.005 | CONST RED ALUMBRADO DE SABES/PUERTO INT,ROMITA,GTO | CONST RED ALUMBRADO DE SABES/PUERTO INT,ROMITA,GTO | 31111-2501 | 1000000 | 1000000
K0583.001 | EMPEDRADO CALLE LA ESPERANZA,COMUN CRUZ DE AGUILAR | EMPEDRADO CALLE LA ESPERANZA,COMUN CRUZ DE AGUILAR | 31111-2501 | 2000000 | 2000000
K0583.002 | EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO LOC MEZQUITE GORDO | EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO LOC MEZQUITE GORDO | 31111-2501 | 1725182.52 | 1725182.52
K0584.001 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4 X 4 | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0584.002 | CUARTO PARA BAÑO | CUARTO PARA BAÑO | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0584.003 | CUARTO PARA COCINA | CUARTO PARA COCINA | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0584.004 | TECHO DIGNO | TECHO DIGNO | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0584.005 | AMPLIACION DE VIVIENDA | AMPLIACION DE VIVIENDA | 31111-2501 | 600000 | 600000
K0584.006 | CALENTADORES SOLARES | CALENTADORES SOLARES | 31111-2501 | 600000 | 600000
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
_____________________________________ ______________________________________ DR. OSWALDO PONCE GRANADOS C.P. JÓSE JAIME GALLARDO GUADIAN PRESIDENTE MUNCIPAL TESORERO MUNICIPAL

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental